Приложение к приказу №37  от 11.04.2011г.

по МОУ «СОШ с.Леляевка»

Дорожная карта  по реализации направлений

введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в МОУ «СОШ с.Леляевка»

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | апрель 2011 г | Шамшина М.В.- директор школы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г. | Шамшина М.В.– директор школы Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР Кудашова Е.В – руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе СарИКПРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования | В течение 2011 – 2012 уч. года | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 | Кадерова Г.А. – зав. библиотекой |
| 5 | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения | Май 2011 г | Шамшина М.В. – директор школы Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | До 1.06.2011г | Аникеева Е.Н – зам. директора по УВР |
| 7 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, секции учителей начальной школы. | Август 2011 г | Шамшина М.В.– директор школы Кудашова Е.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов; | В течение 2011-2012 учебного года | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР Кудашова Е.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2011-2012 учебного года (по плану управления общего образования) | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 10 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета национальных и этнокультурных особенностей | Май 2011 г | Веденкина Е.Г.– зам. директора по ВР |
| 11 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы | Июнь 2011 г. | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР Рабочая группа |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | До 15 августа 2011 г | Аникеева Е.Н.– зам. директора по УВР |
| 13 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Сентябрь 2011 г. | Веденкина Е.Г.– зам. директора по ВР |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Сентябрь 2011 г. | Веденкина Е.Г.– зам. директора по ВР |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР Кудашова Е.В – руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 16 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС | В течение 2011/2012 учебного года | Шамшина М.В – директор школы Веденкина Е.Г.– зам. директора по ВР |
| 17 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение 2011/2012 учебного года |  |
| 18 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2011 г. | Шамшина М.В – директор школы |
| 19 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2011г. Май 2012 г | Аникеева Е.Г. – зам. директора по УВР |
| 20 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР. Веденкина Е.Г.– зам. директора по ВР |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР. |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году: | По плану СарИПКРО | Шамшина М.В – директор школы |
| 3 | Проведение круглого стола « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2012 г. | Шамшина М.В. – директор школы Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР. Веденкина Е.Г.– зам. директора по ВР |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение 2011 - 2012 уч. года | Шамшина М.В. – директор школы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Шамшина М.В.– директор школы |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2011 г | Шамшина М.В- директор школы |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До 1 августа 2011 г | Кадерова Г.А – зав. библиотекой |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, пере-ходящим на ФГОС НОО, к элект-ронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года 2011 – 2012 у. года | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образова-тельного процесса к информаци-онным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года 2011 – 2012 у. года | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Сентябрь 2011 г. | Шамшина М.В. – директор школы |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | Апрель 2011г | Аникеева Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Декабрь 2011, июнь 2011 г | Шамшина М.В – директор школы |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Апрель-декабрь 2011 г | Администрация школы |